舞钢市农业农村局

舞钢市农业农村局

关于印发《舞钢市2024年家庭农场发展项目

实施方案》的通知

各乡镇、街道办农业服务中心，各家庭农场：

根据河南省农业农村厅关于印发《河南省2024年培育壮大农民合作社和家庭农场项目实施方案的通知》精神，我市被确定为家庭农场整县推进（县）市，为发展壮大我市家庭农场，进一步提升家庭农场技术装备水平、产业发展水平和营销经营水平，市农业农村局制定了《舞钢市2024年家庭农场发展项目实施方案》。为做到公开透明，实行公平竞争，确保项目顺利实施，现将《舞钢市2024年家庭农场发展项目实施方案》（详见附件）转发给你们，请认真组织申报。请符合项目实施条件的家庭农场积极踊跃报名参与项目实施，并于2024年10月29日前向我局提交实施项目申报相关材料。

舞钢市农业农村局

2024年10月21日

舞钢市2024年家庭农场发展项目实施方案

根据上级文件精神，为进一步推动我市家庭农场规范化建设，提升农产品竞争能力，促进农村经济发展。结合我市实际，特制定本方案。

一、任务目标

重点支持25个规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。通过政策扶持项目实施，培育一批产业基础好、运行规范和带动能力强的示范家庭农场。

二、基本原则

按照公开、公平、公正的扶持原则，优中选优，重点扶持和培育，发挥家庭农场的引领作用。

三、扶持内容、标准和方式

采取“以奖代补”的方式，每个家庭农场一次性给予奖补资金4.8万元，主要用于改善生产条件，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力，建设烘干仓储及畜禽养殖等产地初加工设施设备，支持购买符合标准的北斗辅助驾驶系统或作业监测终端，对接河南“农机云”平台，提高产品质量水平和市场竞争力。

四、扶持条件

（一）在舞钢市农业农村局备案，配合业务指导的家庭农场（原示范家庭农场优先）。

（二）注册时间满一年以上且已纳入全国家庭农场“一码通”服务系统的家庭农场。

（三）近三年来没有享受过中央财政家庭农场发展资金补助。

（四）财务管理规范。家庭农场使用农业农村部推广的（家庭农场随手记）财务记账工具，收支、库存等记录规范。

（五）制度健全有效。家庭农场内部管理规章制度健全，严格按照规章制度规范运营。

（六）联农带农紧密。对其他农户开展农业生产经营有示范带动作用。

（七）社会声誉良好。无其它不良记录和社会负面影响。

五、申报程序

（一）申报时间（2024年10月22日至2024年10月29日）

按照公平、公开、透明的原则，通过市政府网站公开发布舞钢市2024年家庭农场发展项目实施方案，符合申报条件的家庭农场，按规定要求编制申报书等有关材料，经乡镇办推荐后报送市农业农村局。

（二）申报提供以下材料

1.填报《中央财政2024年家庭农场扶持资金申报表》、《农业财政资金项目申报标准文本》。

2.家庭农场主户口本及从业人员身份证复印件。

3.规范的土地承包合同，流转合同书复印件。

4.家庭农场经营财务收支明细记录。

5.家庭农场生产经营基本情况文字资料和经营场所、制度上墙照片。

6.不参与非法集资承诺、征信、赋码信息及其他相关材料。

（三）乡镇审核

符合申请条件的家庭农场由所辖区域乡镇、街道办政府出具推荐审核意见后，向市农业农村局申请。

(四）评审和公示

市农业农村局收到（受理）申报扶持材料后，一是组织人员对家庭农场申报材料真实性及经营情况进行检查，并提出检查意见；二是聘请专家组对家庭农场发展项目资料进行评审，并出具评审意见；三是根据专家评审意见，由市农业农村局择优评定，并将评定的项目奖补对象在政府政务网进行公示，时间7天，经公示无异议后进行实施。

（五）项目验收和资金拨付

项目经批准实施后，采取“先建后补”的方式进行实施，并由相关成员单位组成的专家组对项目建设情况进行检查验收，经检查验收合格的，采取报账方式一次性拨付补助资金，对检查验收不合格的不予拨付补助资金，并将项目实施和奖补情况报平顶山市农业农村局。

六、有关要求

（一）加强领导。各乡镇、街道要高度重视家庭农场的发展，积极组织符合条件的家庭农场申报，委派专人负责，认真初审，并作出意见，确保申报工作的质量。

（二）严格程序。家庭农场发展项目申报工作要按照有关要求和标准操作，严格执行相关廉政纪律，如发现弄虚作假，按有关规定进行严肃处理。

附件：1、中央财政2024年家庭农场扶持资金申报表

2、农业财政资金项目申报标准文本

附件1：

中央财政2024年家庭农场扶持资金申报表

| 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  | 注册资金 |  |
| 家庭人数 |  | 家庭内从业 人数 |  |
| 产业类型 |  | 生产规模 |  |
| 2023年经营 总收入（万元） |  | 2023年 营业利润（万元） |  |
| 注册商标和品牌建设情况 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户名及 银行账号 |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |
| 单位承诺 | 承诺： 本家庭农场保证以上填报内容及数据真实，如弄虚作假造成的后果，由本家庭农场负责。并保证不将扶持资金用于与生产经营活动无关的支出。 申报单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 所在乡镇推荐意见 | 经现场查看，该单位符合项目申报条件，同意推荐。 （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 县级农业农村部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |