平顶山交通建设投资有限公司

工程管理制度

二〇二〇年十二月

目  录

第一章  总   则	- 1 -

第二章  工程质量管理	- 1 -

第三章  工程进度管理	- 4 -

第四章  工程计量管理	- 5 -

第五章  安全生产管理	- 6 -

第六章  扬尘污染防治环保管理	- 6 -

第七章  廉政建设管理	- 6 -

第八章  工程质量评定与交(竣)工验收管理	- 8 -

# 第一章  总   则

第一条  为了加强公司在建项目管理，充分调动工程管理人员积极性，严格执行基本建设程序，提高工程建设管理水平，保证工程质量和工期，控制投资，杜绝安全生产事故，做好扬尘污染防治和施工标准化管理工作。依据相关法律法规及行业标准规范的相关要求，结合公司在建项目实际，特制定本制度。

第二条  工程项目建设目标

质量目标：分项工程合格率100%；交工验收达到设计标准，竣工验收达到合格工程标准。

安全目标：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保施工过程中不出现安全责任事故。

扬尘污染防治目标：严格执行《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》等标准；严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。

进度目标：按合同约定工期完成。

费用目标：合理控制工程造价。

廉政目标：严格执行项目廉政合同的规定，实现工程项目建设“优质优廉”的目标。

第三条  本制度适用于公司各在建项目，请遵照本制度执行。

# 第二章  工程质量管理

第四条  工程质量管理必须严格执行国家颁布技术标准、规范、规程及批准的设计文件、招标文件和施工承包合同。按照《公路工程质量检验评定标准》等行业标准进行检查评定。工程完工后按《公路工程交竣工验收办法实施细则》等行业验收办法组织交工验收，缺陷责任期满，由上级主管部门组织竣工验收。

各类法规、标准、规范、规程、办法、细则等以最新颁布的为准。

第五条  工程质量管理实行质量目标责任制和质量终身负责制。

第六条  工程质量实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系。

第七条  各参建单位必须树立“百年大计、质量第一”的质量意识，推行全面质量管理，成立质量管理领导组织，建立质量保证体系，健全工程质量自检、抽检制度和工序交接验收制度。

第八条  承包商在编制工程施工组织设计时，要有详实的施工方案、工艺流程、进度计划、机械配置、劳动力配置、材料供应计划、安全规章、环境保护，必须明确质量保证机构体系和措施、配备必备的试验检测设备。

第九条  在合同规定的时间内，监理、承包商必须按照招标文件及合同条款的要求组织人员和设备进场，建立工地试验室。试验人员和其他人员必须有相应的资质证书，并上墙公示人员证书扫描件，试验室必须获得试验检测资质证书。

第十条  监理、承包商应按标准化要求统一图表上墙格式，严格落实开工程序、工序交接程序和报检程序，认真做好分项工程技术交底、试验段施工总结,全面推行首件工程认可制。工程重点和难点的工序必须有监理工程师批准的施工方案和质量安全措施。隐蔽工程除做好各项记录外，监理工程师和承包商必须拍摄现场影像资料存入原始资料档案。

第十一条  承包商对分项工程必须按规定频率检查，并指定专人及时整理各种施工、自检、报检记录，内业资料与工程进度同步。

第十二条  监理单位应严格审批承包商的施工组织设计（总开工报告），分项工程施工技术方案（分项开工报告）、各项安全生产方案，做好标准试验，严格自检试验频率的控制和审批。夯实责任、严格监理，并做好如下工作：

1.依据交通部《公路工程施工监理规范》，严格质量控制程序，按工序进行环节控制。对承包人的各项施工程序、施工工艺及材料、机械、配比等进行全面监督、检查。

2.对分项工程设置质量预控目标，制定质量预控计划，做到事前控制。

3.对隐蔽工程、关键工序进行全过程、全环节旁站监理。

4.对质量通病，要及时发现问题、分析原因、制定措施。

5.严格按质量检验评定标准进行实测实量，保证抽检频率符合规定。

6.监理人员应严把材料进场关，严禁不合格材料进场。

第十三条  业主应加强工程质量控制，通过月（季）检查打分评比奖罚等措施，加强工程质量管理。

第十四条  施工质量控制程序

总监办应在各分项工程开工之前，提出工序检查要点和监理程序说明，以供现场监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。

在分项工程开工前，承包商应呈报开工申请（需要做试验段和首件工程的应先行申报，完成后及时总结，再报监理工程师审批），批准后方可施工。

承包人应按监理工程师批准的工艺流程和工序检查程序，首先进行自检，自检合格后，报监理工程师进行检查认可。

当分项工程完工后，承包人应汇总各道工序的检查记录、测量和抽样试验的结果，报请监理签发《中间交工证书》、《工程检验认可书》，未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下一道分项工程的施工。

当分部工程完工后，经承包人自检、监理验收合格后，由业主代表报请质量监督机构对所完成的分部工程进行验收。未经验收或验收不合格的分部工程，不得进行下一部工程施工。

# 第三章  工程进度管理

第十五条  前期进度管理

1.承包商应按合同要求做好开工前的准备工作，并将准备工作计划上报。

2.施工单位项目经理、总工、质检负责人，监理单位总监、驻地监理以及试验室主任等主要人员，必须按投标书承诺进场，如需更换以书面形式上报。

3.承包商应按投标书承诺组织设备进场，并上报设备进场计划。

以上三款承包商和监理应书面上报审查，监理验收把关，业主组织检查，对达不到要求者，限期整改，逾期不改者，视为违约。

第十六条  按照总体进度计划，承包商在编制施工组织设计时，同时编制年度和月计划，并报监理工程师审核、业主批准。承包商的每月进度计划，须符合业主的阶段性计划和总体目标，承包商须采取有效措施，科学安排，合理组织，保证每月计划的完成，连续三个月进度计划完不成的，业主将视情况采用警告、罚款或分割工程等措施，直至驱逐出场。

第十七条  承包商按规定定期向业主上报工程月报。工期滞后时，承包商每月初应修定本月进度计划，在总体目标不变的情况下，把上月遗留工程量纳入本月进度目标控制，把修定计划上报监理审核、业主批准。

第十八条  各类计划、进度报表管理实行责任制。施工单位项目部安排专业人员负责各类报表计划统计工作，工地现场人员做好日常资料整理，外业与内业要加强沟通、紧密结合。各类报表需经项目部、总监办、项目办（项目公司）层层把关，由项目办（项目公司）安排专人上报至工程管理部。对一些重要报表的管理，根据业主要求，逐级签字上报。

# 第四章  工程计量管理

第十九条  工程计量申报

1.承包商应按合同和计量程序申报工程计量，逐级申报。计量资料附件应齐全（包括变更、申报资料和批复文件）。对月计量监理审查不严者，业主发现后对相关人员进行通报批评。

2.原则上按合同约定每月计量一次，每月25日-30日将计量资料报项目办（项目公司）审核。计量支付表格格式由业主统一提供。

# 第五章  安全生产管理

第二十条  安全生产管理参照《平顶山交通建设投资有限公司安全管理制度》执行。

# 第六章  扬尘污染防治环保管理

第二十一条  各项目均应确保在开工前做到“六个到位”、施工过程中施工区域必须做到“六个百分之百”和“两个禁止”的要求。

第二十二条  施工单位、监理单位制定扬尘污染防治制度措施，严格履行扬尘污染防治开复工制度，建立健全工地巡察、洒水保洁、车辆清洗、施工机械等各类台账，按环保要求规范施工。

# 第七章  廉政建设管理

第二十三条  廉政建设

1.业主、监理和承包商应按照《廉政合同》，制定廉政措施。层层签订廉政合同，设立廉政举报箱、公布举报电话。

2.业主、监理和承包商应加强廉政建设教育，定期观看廉政教育专题片。

3.业主将设立廉政监督员，监督员要进行明查暗访，发现廉政问题及时处理，监理、承包商应全力配合监督员检查。

4.开展阳光工程建设，承包商应公示项目名称、施工单位、工程简介、责任人、工期、驻地监理和举报电话，主动接受社会监督。

5.业主和监理个人不准向承包商强行推销工程材料，强租工程设备，安排亲属人员参与工程施工。不准利用职权故意刁难承包商。严禁行贿、受贿和吃拿卡要现象，发现以上违纪情况将严肃处理。

# 第八章  工程质量评定与交(竣)工验收管理

第二十四条  工程项目的质量等级评定，按照交通部《公路工程交竣工验收办法实施细则》等行业验收办法的规定，市质监站进行质量检测并出具质量鉴定报告，业主组织合同段进行交工验收。交工验收前施工单位应整理好自检评定资料并提出交工验收申请，监理单位对资料进行审查并签署意见，提交监理抽检评定资料。

第二十五条  工程缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在管理合同中约定。缺陷责任期满，业主组织进行竣工验收，竣工验收前需完成档案、环保验收、竣工决算编制完成并经过审计，市质监站对工程质量进行检测合格并出具鉴定报告，业主向行业主管部门提出验收申请。

第二十六条  在建设过程中承包商、监理、业主之间发生的质量纠纷，由市交通局质监站仲裁。

第二十七条  工程交付使用后，业主、监理、施工单位要定期对工程进行回访，承包商要及时处理在缺陷责任期内的工程病害，费用由承包商承担。

第二十八条  内业资料要按照竣工文件材料立卷归档整理的要求，统一外观格式，分类存档。

第二十九条  该制度自签发之日起实施。