文件

舞钢市卫生健康委员会

舞钢市教育体育局

舞卫健发〔2021〕94号

关于印发《舞钢市2021年儿童口腔疾病

综合干预项目实施方案》的通知

市疾病预防控制中心、市属各小学、托幼机构、定点口腔医院：

现将《舞钢市2021年儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

舞钢市卫生健康委员会          舞钢市教育体育局

2021年10月14日

舞钢市2021年儿童口腔疾病

综合干预项目实施方案

为系统、科学地做好我市儿童口腔疾病综合干预项目工作，按照国家项目办下发的《中国儿童口腔疾病综合干预项目工作规范》（2021版）的要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、项目目标

加强口腔疾病健康教育和健康促进工作，增强家长和儿童口腔疾病防病意识，提高儿童的口腔疾病防治知识知晓率，养成正确刷牙、定期口腔健康检查、口腔保健适宜技术的使用等口腔健康行为。

二、范围和内容

（一）目标地区

舞钢市作为项目点，市疾病预防控制中心和九二零口腔门诊部为项目承担单位。

（二）项目内容及目标人群

开展口腔健康教育、免费对6〜9岁儿童进行口腔健康检查、对符合适应症的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3〜6岁儿童进行牙齿涂氟。

1、窝沟封闭：我市小学（6〜9岁）儿童。

2、局部用氟：我市幼儿园（3〜6岁）儿童。

3、健康教育：包括我市全人群，以学校和幼儿园儿童、家长、教师为重点。

三、项目组织与实施

1、市卫健委：负责制定项目实施方案，项目的规划、管理和组织协调等工作。

2、市教体局：负责对小学和托幼机构适龄儿童及家长进行宣传动员，配合卫生部门做好健康教育、口腔检查和窝沟封闭、局部用氟等工作。

3、市疾控中心：负责项目的具体实施和质控，组织技术培训，监督项目进度，以及资料的收集、统计、分析和上报，完成总结报告。

4、定点口腔医院：负责健康教育、口腔健康检查，按照“自愿参与”的原则开展窝沟封闭和局部用氟工作，并对相关数据的录入、整理、上报等工作。数据录入遵循谁实施谁录入原则，以保证数据的完整性。

四、项目实施步骤

（一）项目启动准备

因受新冠疫情影响，原定于2021年9月制定舞钢市2021年儿童口腔疾病综合干预项目实施方案改为2021年10月制定，选定项目实施医疗机构，启动项目开展多种形式的健康教育，引导学生、家长和社会成员积极参与项目的开展，并将实施方案、项目地区备案表、项目负责人情况表上报省项目办。

（二）组织实施阶段

2021年10月，对全市3-6岁儿童和6-9岁小学二年级学生进行口腔健康检查，对适应症儿童进行窝沟封闭和局部用氟。

2021年12月31日前，完成100%以上的儿童口腔疾病综合干预任务。

2021年12月31日前，完成所有儿童口腔疾病综合干预任务。